## Hoja1
|  | 22/02 - 27/02 | 28/02 - 05/03 | 06/03 - 12/03 | 13/03 - 19/03 | 20/03 - 26/03 | 27/03 - 02/04 | 03/04 - 09/04 | 10/04 - 16/04 | 17/04 - 23/04 | 24/04 - 30/04 | 01/05 - 07/05 | 08/05 - 14/05 | 15/05 - 21/05 | 22/05 - 28/05 | 29/05 - 03/06
Actividad 1 | Diseño del manejo de E/S.
Actividad 2 | Diseño del módelo biológico.
Actividad 3 | Implementación del diseño de E/S.
Actividad 4 | Implementación del modelo biológico.
Actividad 5 | Planteamiento del algoritmo para la alineación global
Actividad 6 | Planteamiento del algoritmo para la alineación local.
Actividad 7 | Implementación del algoritmo para la alineación global
Actividad 8 | Implementación del algoritmo para alineación local.
Actividad 9 | Diseño de interfaz gráfica GUI.
Actividad 10 | Implementación de Interfaz gráfica GUI.
Actividad 11 | Unión de toda la documentación generada.
Actividad 12 | Presentación al asesor
Actividad 13 | Reajuste (margen p/error)
Actividad 14 | Presentación oficial del proyecto.